## 填写说明
一个软件都被看作是由外部输入处理、外部输出处理、外部查询处理、内部逻辑文件和外部参照文件五种要素组成。
一、填写项目说明
序号 | 项目 | 说明 | 判定标准 | 复杂度判断标准 | EI的复杂度
1 | EI (External Input) | 获得数据的过程，对终端用户的输入进行相关的处理 | 1) 数据是从系统边界外部获取的 2) 事务处理是对ILF的插入、修改、删除操作 | 三种处理EI、EQ、EO的复杂程度通常是用该处理中使用文件个数（通常对应为数据库表数）以及用到的文件中的项目数（通常对应为数据库表的字段数）来度量的，复杂程度与文件数和项目数成正比。即用到的文件数约多，项目数越多，复杂程度就越高
2 | EO(External Output) | 反馈数据的过程，完成对票据、报表等的输出 | 1) 向系统边界的外部输出数据 2) 一般可以包含下列业务处理逻辑： 一个以上的数学运算处理 由基础数据生成新的数据 对一个以上的ILF进行插入、修改、删除操作 执行系统动作的变更 |  | EO、EQ的复杂度
3 | EQ(External Inquiry) | 针对终端用户的查询请求，输出相应的检索结果 | 1) 从系统边界外部获取数据 2) 向系统边界外部输出数据 3) 如果包含下列处理逻辑，则不是EQ： 一个以上的数学运算处理 由基础数据生成新的数据 对一个以上的ILF进行插入、修改、删除操作 执行系统动作的变更
4 | ILF (Internal Logical File) | 是在信息系统内部，为了完成相关功能使用的逻辑文件，包括顺序文件、数据库表、临时文件等 | 在计测系统范围内，有检索操作，同时也有插入、更新、删除操作的数据 | 文件ILF、EIF的复杂程度通常是用该文件的纪录种类数和项目数来度量的，记录种类越多，项目数越多，复杂程度就越高 | ILF、EIF的复杂程度
5 | EIF (External Interface File) | 该系统和外部其他信息系统为了交换数据而使用的接口文件 | 1) 在计测范围内的系统检索，在计测范围外的系统保存的数据 2) 在计测系统范围内，没有插入、更新、删除等操作的数据 3) 是计测范围外系统的ILF | 文件ILF、EIF的复杂程度通常是用该文件的纪录种类数和项目数来度量的，记录种类越多，项目数越多，复杂程度就越高

## 功能点估算
系统 | 模块 | 功能点 | 类型 | 复杂度 | 优先级 | 状态(％) | 服务 | 界面 | 功能类型 | 备注 | 预计工时
1步单车管理端 | 登录页面 | 登录页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 登录 | EI | 中 | [6 empty] | 3
| 管理端主界面 | 主界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 15
|  | 单车行程显示 | EQ | 中 | [5 empty] | 异常行程数量是页面刷新查询， 单车数量是从缓存中取 | 30
|  | 退出 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 用户管理-用户一览 | 用户信息展示 | EO | 中 | [6 empty] | 15
|  | 快速检索-关键字搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
|  | 用户操作-赠送金额/扣款金额/冻结账号 | EI | 低 | [6 empty] | 6
| 用户管理-信用记录 | 用户信用记录信息展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 用户管理-信用积分参数配置 | 配置参数修改 | EI | 低 | [6 empty] | 6
| 单车管理-单车一览 | 单车信息列表展示 | EO | 低 | [6 empty] | 6
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 刷新同步 | EIF | 高 | [6 empty] | 60
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 单车操作-查看/删除 | EI | 低 | [6 empty] | 9
|  | 单车操作-定位/定位纠正 | EIF | 低 | [6 empty] | 30
|  | 单车操作-故障标记/报废 | EI | 中 | [6 empty] | 15
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 单车管理-租赁记录 | 单车租赁记录页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 租赁记录操作-状态查看 | EQ | 中 | [6 empty] | 12
|  | 租赁记录操作-结束行程 | EI | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 单车管理-租赁历史记录 | 单车租赁历史记录页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 单车管理-异常单车 | 异常单车页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 快速检索-解除异常 | [8 empty] | 9
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 单车管理-消失单车 | 消失单车页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 12
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 消失单车操作-查看/删除 | EI | 低 | [6 empty] | 9
|  | 消失单车操作-定位/定位纠正 | EIF | 低 | [6 empty] | 30
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 单车管理-低频单车 | 低频单车页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 故障管理-待处理故障 | 待处理故障页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 待处理故障操作-确认/忽略 | EI | 低 | [6 empty] | 6
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 故障管理-添加故障 | 添加故障页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 故障填写/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
| 故障管理-系统故障一览 | 系统故障页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 低 | [6 empty] | 12
|  | 系统故障操作-编辑 | EI | 低 | [6 empty] | 9
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 故障管理-运营人员标记故障 | 运营人员标记故障页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 单车平台管理-添加单车平台 | 添加单车平台页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 平台信息填写/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
| 单车平台管理-单车平台一览 | 单车平台一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 单车平台管理-其他平台一览 | 单车平台一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 财务管理-充值一览 | 充值一览界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 充值信息操作-查看 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序/累计金额显示 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 财务管理-消费一览 | 消费记录页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 消费记录操作-查看 | EI | 低 | [6 empty] | 9
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序/累计金额显示 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 财务管理-押金处理 | 押金处理页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 押金退还操作-确认退还/已退还/批量退还 | EIF | 高 | [6 empty] | 30
|  | 查看退还记录-退还押金记录页面 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 退还押金记录页面-快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 退还押金记录页面-分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 退还押金记录页面-列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 财务管理-支出一览 | 支出一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序/累计金额显示 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 财务管理-充值回馈一览 | 充值回馈一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 充值回馈操作-添加/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
|  | 充值回馈操作-编辑/删除 | EI | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 财务管理-添加充值抽奖礼品 | 添加充值抽奖礼品页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 信息填写/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
| 财务管理-充值抽奖礼品一览 | 充值抽奖礼品一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 分页跳转 | EO | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 财务管理-添加充值抽奖 | 添加充值抽奖页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 添加奖励信息填写/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
| 充值抽奖一览 | 充值抽奖一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 中奖名单一览 | 中奖名单一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 列表数据导出 | ILF | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 列表数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 内容管理-优惠券一览 | 优惠券管理页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 优惠券数据操作-编辑/删除 | EI | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 内容管理-新增优惠券 | 新增优惠券页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 新增优惠券信息填写/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
| 内容管理-图文数据管理 | 图文数据管理页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 图文数据添加/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 9
|  | 图文数据操作-编辑/删除 | EI | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 内容管理-一步故事管理 | 一步故事管理页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 一步故事添加/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
|  | 一步故事数据-编辑/删除 | EI | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 内容管理-分享优惠券管理 | 分享优惠券管理界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 信息保存 | EI | 低 | [6 empty] | 6
| 内容管理-帮助一览 | 帮助一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 帮助信息添加/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
|  | 帮助信息数据-编辑/删除 | EI | 低 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 活动管理-活动一览 | 活动一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 活动信息操作-中奖名单查看页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 活动信息操作-中奖名单查看页面快速检索-搜索/重置 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 活动信息操作-中奖名单页面-分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 活动信息操作-推广url复制 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
|  | 活动信息操作-编辑/详细 | EI | 低 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 活动管理-添加活动 | 添加活动页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 活动信息填写/保存/返回 | EQ | 中 | [6 empty] | 6
|  | 图片上传 | ILF | 中 | [6 empty] | 9
| 平台加盟活动-活动一览 | 活动一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 活动数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 平台加盟活动-添加活动 | 添加活动页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 活动信息填写/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
|  | 图片上传 | ILF | 中 | [6 empty] | 9
| 公告管理-公告一览 | 公告管理页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 公告数据操作-编辑/删除 | EI | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 公告管理-添加公告 | 添加公告页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 公告信息填写/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
|  | 图片上传 | ILF | 中 | [6 empty] | 9
| 公告管理-公告配置 | 公告参数配置页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 公告操作-修改 | EI | 低 | [6 empty] | 9
|  | 公告数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 统计管理-平台一览 | 平台一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 平台数据统计信息显示 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 地图展示-查看地图 | 地图页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 15
|  | 地图比例缩放/区域显示/单车状态勾选显示查看 | EO | 中 | [6 empty] | 15
|  | 单车编号查询/重置 | EI | 中 | [6 empty] | 9
| 地图展示-单车状态图标配置 | 单车状态图标配置页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 图片删除/上传 | ILF | 中 | [6 empty] | 9
|  | 配置保存 | EI | 低 | [6 empty] | 6
| 意见反馈-反馈一览 | 反馈一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 反馈操作-删除 | EI | 低 | [6 empty] | 6
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 反馈数据排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 推送管理-推送一览 | 推送一览页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 推送数据操作-删除 | EI | 低 | [6 empty] | 6
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 推送管理-添加推送 | 添加推送页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 推送信息填写/保存/返回 | EQ | 中 | [6 empty] | 6
| 推送管理-短信模板 | 短信模板界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 短信模板操作-添加/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
|  | 短信操作-编辑/删除 | EI | 中 | [6 empty] | 12
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| app图标管理-图标参数 | app图标参数管理页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | app图标参数操作-修改 | EI | 低 | [6 empty] | 6
| 系统管理-管理员 | 管理员页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 管理员信息操作-添加/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
|  | 管理员信息操作-编辑/删除 | EI | 中 | [6 empty] | 12
|  | 管理员权限查看 | EI | 中 | [6 empty] | 12
|  | 管理员列表排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 系统管理-参数配置 | 参数配置页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 参数配置操作-修改/查看历史修改记录 | EI | 中 | [6 empty] | 9
|  | 参数列表排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 系统管理-系统app版本 | 系统app版本管理页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 系统app版本管理操作-添加 | ILF | 低 | [6 empty] | 9
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 系统管理-平台免费时段 | 平台免费时段管理页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 平台免费时段管理操作-添加/保存/返回 | EI | 中 | [6 empty] | 6
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
| 系统管理-管理员操作日志 | 管理员操作日志记录页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 快速检索-搜索/重置 | EQ | 低 | [6 empty] | 6
|  | 分页跳转 | EQ | 低 | [6 empty] | 3
|  | 操作日志记录数据列表排序 | EQ | 低 | [6 empty] | 9
| 我的账户-密码修改 | 密码修改页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 6
|  | 密码信息填写/保存 | EI | 低 | [6 empty] | 3
Batch | 参数初始化 |  | ILF | 低 | [6 empty] | 15
| 数据统计 |  | ILF | 高 | [6 empty] | 30
| 准备短信发送队列 |  | ILF | 中 | [6 empty] | 60
| 发送短信 |  | ILF | 中 | [6 empty] | 60
| 从中间件同步单车数据 |  | ILF | 中 | [6 empty] | 60
| 低频单车 |  | ILF | 中 | [6 empty] | 60
| 行程超时自动结束 |  | ILF | 高 | [6 empty] | 120
| 充值中奖信息处理-发送短信 |  | ILF | 中 | [6 empty] | 60
| 高德消失同步 |  | ILF | 中 | [6 empty] | 60
| 2代车电量同步到中间件 |  | ILF | 低 | [6 empty] | 30
| 1代车高德初始化 |  | ILF | 中 | [6 empty] | 60
0
一步单车APP | 登录 | 登录界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 单点登录 | EI | 中 | [6 empty] | 30
|  | 登录-《1步单车使用条款》 | EO | 低 | [6 empty] | 3
| 主页面-我的钱包 | 我的钱包页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 充押金 | EIF | 高 | [6 empty] | 60
|  | 充余额 | EIF | 高 | [6 empty] | 60
|  | 明细 | EO | 低 | [6 empty] | 9
| 主页面-使用说明 | 单车使用教程页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 查看/取消查看使用教程 | EO | 低 | [6 empty] | 3
| 主页面-故障报修 | 故障报修页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 故障信息填写/提交 | EI | 中 | [6 empty] | 15
|  | 图片上传 | ILF | 中 | [6 empty] | 9
|  | 客服 | EIF | 低 | [6 empty] | 9
|  | 帮助中心 | EI | 低 | [6 empty] | 9
| 搜索 | 搜索页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 地址搜索/取消 | EI | 低 | [6 empty] | 15
|  | 当前位置/历史记录显示 | EO | 低 | [6 empty] | 30
|  | 清空历史记录 | EI | 低 | [6 empty] | 9
| 个人中心 | 个人中心页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 15
|  | 天气显示/ | EIF | 低 | [6 empty] | 15
|  | 签到 | EI | 低 | [6 empty] | 15
| 个人中心-实名认证 | 实名认证页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 实名信息填写/立即认证 | EI | 中 | [6 empty] | 6
| 个人中心-我的钱包 | 我的钱包页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 充押金 | EIF | 中 | [6 empty] | 60
|  | 充余额 | EIF | 中 | [6 empty] | 60
|  | 明细 | EO | 低 | [6 empty] | 9
| 个人中心-我的行程 | 我的行程界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 分享有奖 | EIF | 高 | [6 empty] | 30
| 个人中心-我的消息 | 消息页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 15
|  | 消息 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 公告 | EO | 低 | [6 empty] | 15
| 个人中心-我的券包 | 我的券包界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 使用规则 | EO | 低 | [6 empty] | 6
| 个人中心-积分商城 | 积分商城界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 使用规则 | EO | 低 | [6 empty] | 6
| 个人中心-信用积分 | 我的信用页面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 信用记录显示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 规则解读 | EO | 低 | [6 empty] | 6
| 个人中心-邀请码 | 邀请有礼界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 15
|  | 立即邀请 | EIF | 低 | [6 empty] | 6
|  | 填写邀请码并确定 | EI | 低 | [6 empty] | 6
| 个人中心-分享应用 | 分享应用 | EIF | 中 | [6 empty] | 60
| 个人中心-帮助中心 | 帮助中心界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 常用问题的查看与展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
| 个人中心-设置 | 设置界面展示 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 意见反馈 | EI | 低 | [6 empty] | 9
|  | 联系我们 | EO | 低 | [6 empty] | 6
|  | 清理缓存 | EI | 低 | [6 empty] | 15
|  | 关于1步单车 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 用户协议 | EO | 低 | [6 empty] | 9
|  | 版本更新 | EI | 低 | [6 empty] | 9
|  | 退出当前账号 | EI | 低 | [6 empty] | 6
总和：3327
| 需求分析 | [9 empty] | 200
| 详细设计 | [9 empty] | 100
| 数据库设计 | [9 empty] | 100
| 开发约定 | [9 empty] | 10
| 组建团队 | [9 empty] | 70
| 项目测试 | [9 empty] | 100
| BUG修复 | [9 empty] | 300
| 实施 | [9 empty] | 100
| 运维 | [9 empty] | 200
总和：1180
合计总工时：4507
最后预计总工时为4507，我预算的是按员工每天正常工作6小时计算（保守估计），也就是一人需要做751.2天，再按每月工作22天算，也就是一人需要做34个月，按开发人员月工资为8000元预算，最后得到项目预估价：272000元