## Sheet1
项目问题跟踪表
序号 | 记录日期 | 问题类型 | 问题描述 | 紧急程度 | 影响人日 | 问题状态 | 责任人 | 原因分析 | 处理措施 | 完成日期 | 处理结果
1 | 2017-05-03 | 设计 | SQL语法有的忘记 | 严重 | 0 | 已解决 | 袁茹兵 | 一段时间未使用，没及时复习 | 改正，重写 | 2017-05-03 | 完成
2 | 2017-05-04 | 开发 | thinkPHP模版文件路径不熟悉 | 较小 | 0.5 | 已解决 | 袁茹兵 | 使用太少 | 复习，改正 | 2017-05-04 | 完成
3 | 2017-05-08 | 开发 | 多条件查询结果，翻页有BUG | 一般 | 0 | 待解决 | 袁茹兵 | 翻页时无法附带条件 | 思考中 | 2017-05-08 | 不处理
4 | 2017-05-08 | 开发 | 导出EXCEL找不到控制器 | 严重 | 0 | 已解决 | 袁茹兵 | 类名称写错 | 改正 | 2017-05-08 | 完成
5 | 2017-05-09 | 设计 | 建表的列不合适，重新建表 | 严重 | 1 | 解决中 | 袁茹兵 | 设计不合理 | 修改表结构 | 2017-05-09 | 延期完成
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18