## Sheet1
项目问题跟踪表
序号 | 记录日期 | 问题类型 | 问题描述 | 紧急程度 | 影响人日 | 问题状态 | 责任人 | 原因分析 | 处理措施 | 完成日期 | 处理结果
1 | 2017-05-03 | 设计 | 数据库表建立时数据类型错误 | 较小 | 1 | 已解决 | 张洁 | 不够仔细 | 根据报错仔细检查 | 2017-05-03 | 完成
2 | 2017-05-04 | 开发 | 欢迎页面循环展示菜单列表 | 一般 | 0.5 | 已解决 | 张洁 | 循环条件错误及列名称只能是小写 | 在组长的检查下完成 | 2017-05-04 | 完成
3 | 2017-05-08 | 开发 | 新增数据时没有获取到表单数据 | 一般 | 0.5 | 已解决 | 张洁 | 使用create()方法时表单数据与数据库不统一 | 组长帮助下完成修改 | 2017-05-08 | 完成
4 | 2017-05-08 | 开发 | 导出EXCEL时无法加载控制器 | 严重 | 0.5 | 已解决 | 张洁 | 类文件名称与控制器名称不统一 | 根据报错认真检查完成修改 | 2017-05-08 | 完成
5 | 2017-05-08 | 开发 | 多条件查询结果翻页功能还是可以翻 | 严重 | 1 | 待解决 | 张洁 | 翻页函数是跳转到加载页面而不是查询后的列表 | 待处理 |  | 未完成
6 | 2017-05-09 | 开发 | 异步请求表单回填未发生改变 | 严重 | 1 | 已解决 | 张洁 | 查询语句使用find()函数有错误 | find函数换成select()函数 | 2017-05-09 | 完成
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18