## Sheet1
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 工期（人日） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 担当人 | 完成情况
1 | 项目结构 | 讨论项目名称、相关数据库建表规范 | 1 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 全体组员 | 已完成
| 具体的建表格式规范 | 统一的建表结构、表名称、列名称及表的数据插入 | 1 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 全体组员 | 已完成
2 | 欢迎界面
| 菜单展示及行程信息展示 | 可视化展示欢迎界面及单车行程 | 1 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 张洁 | 已完成
3 | 财务管理
| 用户充值一览 | 用户充值列表展示及搜索 | 0.5 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 张洁 | 已完成
| 用户消费一览 | 用户消费列表展示及搜索 | 0.5 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 张洁 | 已完成
4 | 抽奖礼品列表 | 抽奖礼品列表展示及搜索 | 0.5 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 张洁 | 已完成
| 中奖人员列表 | 中奖信息列表展示，搜索及导出Excel | 0.5 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 张洁 | 已完成
5 | 财务管理之押金管理 | 用户押金信息列表展示及退还押金处理 | 1 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 张洁 | 已完成