## Sheet1
项目进展报告
报告人： | 袁茹兵 | 报告周期： | 2017/05/05-2017/05/05
工作任务及输出成果
序号 | 工作任务 | 计划完成时间 | 进展情况 | 输出成果
1 | 单车一览功能（新增，删除，修改，搜索） | 2017-05-05 | 完成 | bicycleList.html
2 | 活动一览（新增，删除，修改，搜索） | 2017-05-08 | 开发中 | activity.html
未完成工作说明
序号 | 工作任务 | 计划完成时间 | 原因分析 | 纠正措施
1
2
问题和风险
需要的支持
Note on B11: dengqin: 列出本报告期的问题和风险情况。
Note on B13: dengqin: 为解决项目当前的问题与风险，需要公司提供的支持。