## Sheet1
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 工期（人日） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 担当人 | 完成情况
1 | 建立数据库表 | 建立数据库表，插入数据 | 1 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 全组成员 | 已完成
2 | 单车一览功能 | 单车信息查询展示，新增，修改，删除 | 2 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-04 |  | 袁茹兵 | 开发中